## Planning prévisionnel
Titre du TPI | Candidat | Formateur | Experts
Tâches à réaliser | Ressource | Temps nécessaire | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Total
|  |  | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28
Préparation
Prendre un main Godot | Godot | 0.0625 | 2025-04-09: 1:30 | 0.0625
Application
Lancer une partie |  | 0.0069444 | 2025-04-09: 0.0069444 | 0.0069444
Quitter le jeux |  | 0.0034722 | 2025-04-09: 0.0034722 | 0.0034722
Relancer une partie |  | 0.0069444 | 2025-05-21: 0:10 | 0.0069444
Option |  | 0.020833 | 2025-04-09: 0.020833 | 0.020833
Modifier les touche |  | 0.020833 | 2025-05-21: 0.020833 | 0.020833
Ajutser le son |  | 0:30 | 2025-05-21: 0.020833 | 0.020833
Action du personnage
Arriver a faire bouger le personnage |  | 1:00 | 2025-04-09: 1:00 | 0.041667
Arriver a faire sauter le personnage |  | 0.013889 | 2025-04-09: 0:20 | 0.013889
Ramasser des armes |  | 0.041667 | 2025-04-16: 0.041667 | 0.041667
Se proteger |  | 0.03125 | 2025-04-16: 0.03125 | 0.03125
Prendre des dégats | les armes | 0.013889 | 2025-04-16: 0:20 | 0.013889
La vitesse change avec l'arme tenu | les armes | 0.020833 | 2025-05-07: 0:30 | 0.020833
Action lier au armes
frapper avec les poings / arme blanche |  | 0.041667 | 2025-04-09: 0:30; 2025-04-16: 0.020833 | 0.041667
Tirer avec les arme a feu |  | 0.125 | 2025-04-16: 0.0625; 2025-05-07: 1:30 | 0.125
Utiliser les armes magique |  | 3:00 | 2025-05-07: 1:00; 2025-05-14: 1:00; 2025-05-21: 1:00 | 0.125
Les dégat variable |  | 0.041667 | 2025-04-16: 0.041667 | 0.041667
Texture et apparance
faire les texture d'arme et de la map |  | 0.041667 | 2025-04-09: 0:30; 2025-04-16: 0:30 | 0.041667
Faire les animation |  | 0.083333 | 2025-04-16: 0.041667; 2025-05-07: 0.041667 | 0.083333
Faire la map |  | 2:00 | 2025-04-09: 1:30; 2025-04-16: 0:30 | 0.083333
Test
effectuer les test |  | 6:00 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.25
DOCUMENTATION
Sauvegardes |  | 2:00 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0.083333
Cahier des charges |  | 2:00 | 2025-03-26: 2:00 | 0.083333
Journal de bord |  | 0.083333 | 0:15 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.083333
Conception de la documentation technique |  | 10:00 |  | 0.16667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.41667
Conception du manuel utilisateur |  | 0.29167 |  |  | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0.29167
Conception du planing provisionel |  | 0.16667 | 2025-04-02: 4:00 | 0.16667
PRESENTATION ORALE
Préparation |  | 1:30 | 2025-03-26: 0:30; 2025-04-02: 0:30; 2025-04-09: 0:30 | 0.0625
Présentation |  | 0.125 | 2025-05-28: 0.125 | 0.125
|  | 1900-01-01 09:50 | 0.125 | 0.375 | 0.46181 | 0.44097 | 0.3125 | 0.1875 | 0.23611 | 0.27083 |  | 1900-01-01 09:50
1900-01-01 09:50
Formulas:
Total = SUM([Experts]:K7)
Total = SUM([Experts, row above]:K44)
Formateur = SUM(C6:[Formateur, row above])

## Planning effectif
Titre du TPI | Candidat | Formatrice | Experts
Wallet Manager | Robin Laborde robin.lbrd@eduge.ch | Terrier Anne | Monet Stephane | Surber Patrick
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | Total
|  | Lu. 2 | Ma. 3 | Me. 4 | Je. 5 | Lu. 9 | Ma. 10 | Me. 11 | Je. 12 | Lu. 16 | Ma. 17 | Me. 18
PÉPARATION
Lecture et analyse du cahier des charges | 0.020833 | [11 empty] | 0
Création du planning prévisionnel | 0.083333 | [11 empty] | 0
Préparation du model pour la base de données | 0.0625 | [11 empty] | 0
Rédaction du plan de test | 0.083333 | [11 empty] | 0
Choix du template Bootstrap | 0.020833 | [11 empty] | 0
API WEB
Point d'entré GET | 0.020833 | [11 empty] | 0
Compte bancaire, mode de paiement, catégorie
Point d'entré POST | 0.041667 | [11 empty] | 0
Compte bancaire, mode de paiement, catégorie
Point d'entré PUT | 0.0625 | [11 empty] | 0
Compte bancaire, mode de paiement, catégorie
Point d'entré DELETE | 0.041667 | [11 empty] | 0
Compte bancaire, mode de paiement, catégorie
Création d'un .htaccess | 0.020833 | [11 empty] | 0
SITE WEB - DESIGN
Formulaire de connexion | 0.020833 | [11 empty] | 0
Formulaire de mise à jour du solde | 0.041667 | [11 empty] | 0
Liste des transactions | 0.041667 | [11 empty] | 0
Détail d'une transaction | 0.041667 | [11 empty] | 0
Statistiques liés aux transactions | 0.0625 | [11 empty] | 0
Formulaire de mise à jour d'une transaction | 0.041667 | [11 empty] | 0
Détail du solde/dépenses/revenus | 0.041667 | [11 empty] | 0
SITE WEB - DÉVELOPPEMENT
Gestion de la connexion d'un utilisateur | 0.083333 | [11 empty] | 0
Gestion du solde (CRU) | 0.083333 | [11 empty] | 0
Gestion des transactions (CRUD) | 0.14583 | [11 empty] | 0
Calcul du solde/dépenses/revenus | 0.0625 | [11 empty] | 0
Gestion du graphique | 0.29167 | [11 empty] | 0
C# - DESIGN
Page d'accueil | 0.0625 | [11 empty] | 0
Formulaire pour les comptes bancaires | 0.041667 | [11 empty] | 0
Formulaire pour les mode de paiement | 0.041667 | [11 empty] | 0
Formulaire pour les catégories | 0.041667 | [11 empty] | 0
C# - DÉVELOPPEMENT
Utilisation des CRUD mis en place dans l'API | 0.083333 | [11 empty] | 0
DOCUMENTATION
Création du Github | 0.020833 | [11 empty] | 0
Journal de bord | 0.22917 | [11 empty] | 0
Conception de la documentation technique | 0.875 | [11 empty] | 0
Conception du manuel utilisateur | 0.375 | [11 empty] | 0
CONTRÔLES
Débugging, tests | 0.35417 | [11 empty] | 0
Finitions, vérifications | 0.125 | [11 empty] | 0
| 1900-01-02 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Formulas:
Total = SUM([Formatrice]:M7)
Total = SUM([Formatrice, row above]:M52)
Candidat = SUM(B6:[Candidat, row above])